ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

|  | Полное название проекта | «Мир детства моего» |
| --- | --- | --- |
|  | Цель проекта | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в школе посредством строительства детской площадки. |
|  | Форма проведения | Летний социально-трудовой лагерь «МИДЭНС»: Трудовые творческие дела, оздоровление, отдых. |
|  | Специализация проекта (направление деятельности) | - оздоровительная деятельность учащихся из малообеспеченных семей; - трудовая деятельность. |
|  | Краткое описание проекта | Строительство на территории школы детской площадки |
|  | Ожидаемый результат | На территории школы появится детская площадка для отдыха детей дошкольного и младшего школьного возраста; Трудоустройство подростков из социально-незащищённых семей, которые получат возможность заработать и отдохнуть. |
|  | Авторы проекта | Щирова Е.В., Иванова О.А. |
|  | Руководитель проекта | Щирова Е.В., учитель технологии |
|  | Название проводящей организации | ОУ Черняевская МСОШ |
|  | Адресат проектной деятельности | 676 153, Россия, Амурская область, Магдагачинский район, с. Черняево, ул. Новая 5. |
|  | Телефон, факс, электронный адрес | 841658-98-2-20, chernchool@yandex.ru |
|  | Предполагаемая база проведения | ОУ Черняевская МСОШ |
|  | География участников проекта | С. Черняево, Магдагачинский район |
|  | Количество участников проекта | 5 человек |
|  | Сроки проведения | Апрель-август 2011 года |
|  | Кадры | Иванова О.А.. заместитель директора по ВР, Гамза А.В., учитель технологии |
|  | Условия участия в проекте | Наличие кадров, материально-техническая база, наличие спонсорской помощи |
|  | Имеющийся опыт реализации проекта | 2010 год проект «Строительство спортивной площадки». |
|  | Финансовое обеспечение проекта | Общий бюджет проекта: 9300 руб. 00коп. Запрашиваемая сумма: 5000руб 00коп |
|  | Особая информация и примечания | Остальная сумма обеспечивается за счет спонсорской помощи. |

ОУ Черняевская муниципальная средняя общеобразовательная школа

Районный конкурс программ и проектов

в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей,

подростков в каникулярный период

Проект

«Мир детства моего»

1. Юридический адрес: ИНН 2818003439, КПП 281801001, ОКПО 41713841.

Адрес: 676 153, Россия, Амурская область, Магдагачинский район, с. Черняево, ул. Новая 5.

2. Руководитель: Савина Н.В.

адрес: с. Черняево, ул. Кооперативная 37/2, раб. тел. 98-2-20,

3. Краткое описание проекта: строительство детской площадки на школьном дворе.

4. Сроки:

Продолжительность проекта: апрель/ август 2010 года.

Начало проекта:  1 апреля 2010 года

Окончание проекта: 20 августа 2010 года

5. Общий бюджет проекта: 31300 руб. 00коп.

6. Запрашиваемая сумма: 27000руб 00коп

Настоящим подтверждаю достоверность представленной мной информации.

Подпись руководителя предприятия: ___________/Е.В. Щирова/

Подпись руководителя проекта: ________________/О.А. Иванова, Е.В. Щирова /

МП

МИР ДЕТСТВА МОЕГО

Все мы родом из детства

Будучи  взрослыми людьми, мы часто вспоминаем картины из столь далекого уже детства. Друзья, совместные прогулки, игры….Каждый из нас помнит замки из песка, «лазание»  на спортивных снарядах, рукоходах; преодоление самодельных  препятствий; те минуты счастья, когда мальчик из соседнего дома качал вас на качелях, и, конечно, строгий мамин голос: «Пора домой!». Детские игровые площадки, малые архитектурные формы – привилегии города. Зачастую сельские дети лишены такой возможности – отдаленность населенных пунктов, недостаточное финансирование, нехватка времени. Отсюда ряд вытекающих проблем: дети чаще всего предоставлены сами себе, некуда пойти; нечем заняться; слабый контроль детей «группы риска», учащихся, находящихся в социально – опасном положении; недостаточная  организация досуговой деятельности в каникулярный период. Создавая детскую игровую площадку, мы решаем многие проблемы. В частности, занятость учащихся младшего школьного возраста в урочное, внеурочное, каникулярное время; у детей появится возможность большую часть времени проводить на свежем воздухе, больше двигаться, расширять свой  кругозор. Учащиеся старших классов будут задействованы в работе летнего социально трудового лагеря «МИДЭНС» по реализации данного проекта. Детская игровая площадка – составляющая часть комплексного проекта по благоустройству территории школьного двора (спортивная площадка, волейбольная площадка, дендрарий, игровая площадка).  Данная работа направлена на формирование правильного понимания здорового образа жизни, формирование сплоченного микроколлектива, развитие чувства дружбы, взаимовыручки и понимания. Лучшее место для игровой площадки – территория школьного двора, так как значительную часть времени малыши проводят в школе. Территория школы – это своеобразный мир детства, мир игры, фантазии, волшебства; здесь происходят встречи и расставания, здесь мы учимся дружить, понимать друг друга. И задача педагогического коллектива создать все благоприятные условия для  всестороннего развития личности ребенка, создать комфортные условия для полноценного труда и отдыха учащихся, как в урочное, так и в свободное от занятий время.

Раздел 1.

1. Информация об организации – заявителе.

| Название проекта | Строительство детской игровой площадки |
| --- | --- |
| Адрес организации: | Черняевская муниципальная средняя общеобразовательная школа, с.Черняево, ул. Новая 5 |
| ФИО руководителя проекта: Должность в организации: | Иванова О.А., заместитель директора по ВР, Щирова Е.В., учитель технологии |
| ФИО директора организации: | Щирова Е.В. |

2. Заявка подается в настоящее время.

3. Сотрудники проекта:

| № | ФИО | Основная должность | Образование | Основная специальность | Должность по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щирова Елена Владимировна | Директор школы | Высшее | Учитель технологии | Организатор, руководитель |
| 2 | Иванова Олеся Алексеевна | Заместитель директора по ВР | Высшее | Учитель математики и физики | Ответственный за летнее трудоустройство учащихся |
| 3 | Гамза Александр Валентинович | Учитель | Среднее специальное | Учитель технологии | Исполнитель |

Раздел 2. Содержательная часть проекта.

Актуальность проекта:

В последние годы со стороны государства, министерства образования, общеобразовательных учреждений большое внимание уделяется воспитанию здорового образа жизни. Приоритетным направлением учебно – воспитательного процесса является внедрение здоровьесберегающих технологий. Выпускник школы должен быть не только физически подготовленным человеком, но и понимать, что такое здоровый образ жизни, осознанно относиться к своему здоровью. Фундамент этих знаний закладывается еще в начальной школе.

Игровая  площадка на базе школы – это:

1)база для реализации здоровьесберегающих технологий ОУ. Воспитательная работа школы осуществляется через работу в социуме (школа, детский сад «Росинка», приют «Радуга», СДК, застава и т.д.) Не только у школьников, но и у детей из села появится возможность большего общения, развития и укрепления здоровья.

Возрастет роль воспитательного процесса в воспитании гармонически развитой личности. В процессе целенаправленной работы, совместных  мероприятий формируется сплоченный коллектив учителей, детей, родителей. Реализация данного проекта позволит осуществлять следующие формы работы:

-  контроль учащихся «группы риска»; детей, находящихся в социально – опасном положении;

- формы организации досуговой деятельности в каникулярные периоды, внеурочное время, во время работы летней социальной площадки;

- формы работы по формированию трудовых навыков; эстетического вкуса.

2) Строительство игровой площадки не только решает ряд проблем учебно – воспитательного процесса, но и выполняет эстетическую функцию. Площадка для детей младшего школьного возраста входит в комплексный проект по благоустройству территории, прилегающей к школе. Спортивная площадка, дендрарий, волейбольная площадка, детская игровая площадка станут достойным украшением территории школьного двора, что позволит учащимся школы, работникам, родителям, жителям села, которые бывают на территории школы, получить удовольствие, ощутить чувство удовлетворенности. Школьный двор – это лицо общеобразовательного учреждения. Находясь на территории школы, мы уже можем понять, как живут дети, чем занимаются, как проводят свой досуг. Задача педагогического коллектива создать необходимые условия для укрепления и сбережения здоровья учащихся.

Реализация проекта осуществляется через различные виды деятельности:

- диагностическую (анкетирование учащихся, родителей, педагогов);

- пропагандистская (выступление на школьных и районных конференциях, в различных организациях села, СМИ);

- проектная (реализация линии проектов по благоустройству территории);

- внеклассную работу (тематические классные часы по ЗОЖ, динамические перемены, спортивные мероприятия, мероприятия в рамках операции «Каникулы», во время работы летней социальной площадки).

Цель: Создание на территории школьного двора зоны для активного отдыха и занятости учащихся.

Задачи:

- Благоустройство территории школы.

- Создание благоприятных условий для проведения мероприятий в урочное и внеурочное время.

- Создание дополнительного комфортного пространства для работы летней социальной площадки, находящейся на территории школы в летние месяцы.

- Создание базы для трудоустройства  и занятости учащихся старших классов в летний период.

- Профилактика безнадзорности и правонарушений

- Обеспечение досуга учащихся и дошкольников во внеурочное и каникулярное время.

Описание проекта:

Территория школьного двора занимает достаточно большую площадь, значительная часть которой не используется по назначению учебно – воспитательного процесса. В предлагаемом проекте основной упор делается на создание условий для развития, укрепления и сбережения здоровья учащихся.

Главная задача проекта – создание активных форм отдыха для детей младшего школьного возраста. Выполнение части работ по благоустройству территории школы планируется силами учащихся старших классов, что способствует частично решению проблемы трудоустройства старшеклассников в летний период.

Одновременно реализуем воспитательные цели:

1) воспитание бережного отношения к созданным объектам на территории школьного двора;

2) формирование и развитие трудовых навыков учащихся.

Как известно, без красоты нет радости. И к счастью, красота может встретить вас буквально у порога вашего дома, вашей школы! Выражения «школьный двор» ассоциируется, конечно же, со скамейками у крыльца, с тихим разговором в деревянной беседке и скрипом качелей на детской площадке. А если зима: обязательно вечерние залихватские выкрики, доносящиеся с детской горки или из детских домиков.

Ну, а уж когда на участке оказываются красивые деревянные беседки, забавные детские домики или целые детские площадки в виде кораблей и крепостей — такой двор превращается в настоящий магнит, притягивающий к себе всех без исключения — и детей, и даже взрослых!

Детские домики, горки, качели, песочницы, настилы, переходы, деревянные мостики и масса других малых архитектурных форм, позволяют создать любую индивидуальную — даже самую замысловатую — территорию, на которой может оказаться все вплоть до большого деревянного моста.

На территории школы планируется создание зоны отдыха для учащихся младшего школьного возраста: строительство разнообразных малых  архитектурных форм из дерева, для законченности ландшафтного дизайна деревянные беседки, деревянные мосты и мостики, парковую мебель, качели, скамейки для отдыха, деревянные домики, озеленение; ступеньки из природного материала, фигуры животных из природного материала.

Ожидаемый результат:

1) Благоустройство территории школы;

2) место для проведения мероприятий в урочное, внеурочное, каникулярное время, а также во время работы летней социальной площадки;

3)место отдыха и общения для детей младшего школьного возраста, ребят из села;

4)трудоустройство подростков из социально – незащищенных семей, которые получать возможность заработать и отдохнуть в летнее время.

Исполнители проекта:

Социально-трудовой лагерь «МИДЭНС», в состав которого входят учащиеся, трудоустроенные от центра занятости; желающие принять участие в реализации проекта из числа учащихся, родителей, педагогов и жителей села Черняева.

Распространение результатов и оценка эффективности проекта детской игровой площадки считать следующее:

1) Создание детской игровой площадки, включающей в себя игровой  и спортивный комплекс, с целью укрепления и сбережения здоровья учащихся, занятости детей  в свободное от уроков время;

2)Решение вопроса трудоустройства учащихся в летний период с целью приобщения учащихся к труду,  бережному отношению к объектам труда.

3) Улучшение и разнообразие форм и методов учебно – воспитательного процесса на свежем воздухе в комфортных условиях;

4)Оповещение итогов работы через средства массовой информации, фоторепортажи, презентации проекта, информация на  школьном сайте.

Движущие силы: учащиеся 8, 10 классов; родители, учителя, администрация села.

Сдерживающие факторы (риск проекта): отсутствие финансовых средств на приобретение расходных материалов и топлива, неблагоприятные погодные условия, дефицит строительных материалов. С целью решения подобных проблем возможно обращение к частным  предпринимателям, родителям, администрации села.

Планируемые малые архитектурные формы

| городок |  |
| --- | --- |
| Бум Змейка |  |
| Кораблик |  |
| Беседка |  |
| Качели - балансир |  |
| Разноцветная скамейка |  |

ПЛАН ПРОЕКТА

«МИР ДЕТСТВА МОЕГО»

| Наименование этапов работы | Предполагаемые действия | Сроки | Документы, подтверждающие выполненные работы | Стоимость работ | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап: | Формирование инициативной группы из учащихся, родителей, педагогов Проведение социологического опроса и анкетирования среди учащихся, родителей и работников школы. Выявление актуальных проблем, подготовка наглядного материала (листовки, плакаты, макеты.) Конкурс рисунков «Мой школьный двор», «Школьный двор как территория здоровья» Распространение листовок в селе Довести идею проекта до социума. Разработать проект «Детская игровая площадка». Собрание участников проекта и родителей. Обращение за помощью к Главе администрации с. Черняева; Поиск партнеров, спонсоров. | апрель апрель апрель - май апрель | объявления, рекламные листы, школьная газета. Протоколы собраний. Договора. анкета «Школьный двор», рисунки, проекты. | - за счет средств школы | Щирова Е.В. Иванова О.А., Гамза А.В. |
| 2. Основной этап. | Формирование материально-технической базы проекта. Заключение договора с администрацией села Черняева, частными предпринимателями на оказание помощи в реализации проекта. Формирование группы учащихся по трудоустройству. Инструктаж по ТБ. 5. Реализация проекта «Детская игровая площадка» | май-август. | Счета. Списки. Журнал по ТБ. план проекта. |  | Щирова Е.В. Щиров Е.Н. Иванова О.А., Гамза А.В. |
| 3. Оценочный этап. | Проведение анкетирования учащихся. Мониторинг и контроль проекта. Отчет по проекту. 4.Конкурс рисунков «До и после…». | июль – сентябрь | Анкеты, результаты мониторинга. Фотоочерк | 200 руб | Щирова Е.В. Иванова О.А. |

РАЗДЕЛ 3. Бюджет проекта.

| № | Наименование статьи | Общая сумма, руб. | Финансирование по конкурсу | Другие источники финансирования Спонсорская помощь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Районная оздоровительная комиссия | Отдел образования |  |
| 1 | Материалы: | 5000-00 | 2000-00 | - | 3000-00 |
| 2 | Административные работы: Проявка и печать фотографий, ватман. | 300-00 |  |  | 300-00 |
| 3 | Прочие расходы: - подвоз материалов -питание -ГСМ -поощрения . | 4000-00 | 3000-00 |  | 1000-00 |
|  | Итого: | 7300-00 | 5000-00 | - | 4300-00 |

Оборудование и материалы

| вид оборудования и материалы | количество | стоимость единицы, руб | общая сумма, руб | финансирование по конкурсу | другие источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Металлические трубы |  |  | 10000-00 | 10000-00 |  |
| Пиломатериал | 3 куб.м | 4500-00 | 13500-00 | 11500-00 | 2000-00 |
| Цемент | 5 мешков | 400-00 | 2000-00 | 1000-00 | 1000-00 |
| итого | - | - | 25500-00 | 22500-00 | 3000-00 |

Административные и прочие расходы

| вид расходов | ежемесячная стоимость | количество | общая сумма, руб | финансирование по конкурсу | другие источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бумага | - | - | - | - | школа |
| огртехника | - | - | - | - | школа |
| оплата руководителей | - | - | - | - | - |
| проявка и печать фотографий | - | - | 300-00 |  | 300-00 |
| Прочие расходы: - питание -ГСМ -поощрения | 30 27-00 | 5 50 л | 3150-00 1350-00 1000-00 | 3150-00 1350-00 | 1000-00 |
| Итого |  |  | 5800-00 | 4500-00 | 1300-00 |

Приложение 1.

Социологический опрос.

Анкета «Ваше отношение  к жизни в селе».

Цель: Выявить актуальные социологические проблемы, возникшие в селе или которым мало уделяется внимания.

1.Какие положительные аспекты в селе вы отмечаете?

2.В чем конкретно вы участвовали при благоустройстве села?

3.В чем вы видите отрицательные социальные  явления в нашем селе?

4.Какие проблемы существуют в благоустройстве социальной жизни села, и как вы предлагаете их решать?

5.Какие вопросы  необходимо, на ваш взгляд, рассмотреть первоначально?

6.Что вы предлагаете сделать для решения этих проблем?

Анкета

«Ваше отношение к досугу детей дошкольного и школьного возраста»

1. В селе нет мест для игр детей дошкольного и школьного возраста?

2.Ваши дети любят кататься на качелях?

3.Ваши дети, школьники играют возле дома?

4. Необходима ли детская площадка в селе?

5. Вы думаете, чем занять ребенка?

6.Вам хотелось бы, чтобы ваш ребенок проводил больше времени на воздухе?

7.Меня не устраивает сегодняшняя ситуация с досугом  дошкольников и младших школьников?

8.Любит ли ваш ребенок играть?

9.Моему ребенку не хватает общения с друзьями?

10.Скучно проводит свободное время мой ребенок?

На предлагаемые 10 вопросов следует ответить однозначно: «да», «нет», «иногда».

Подведение итогов. «Да»-2 очка, «иногда»-1 очко,

«нет»-0 . Затем общее число очков суммируется и по классификатору определяется уровень досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста.

20-16 очков. Низкий уровень досуга.

15-13 очков. Средний уровень досуга.

12-0  очков.  Высокий уровень досуга.

АНКЕТА

для школьников

- Скoлькo вpeмeни вы пpoвoдитe нa cвeжeм вoздyxe в тeчeние дня?

- Чeм вы зaнимaeтecь в cвoбoднoe вpeмя?

- Кaк  чacтo вы зaнимaeтecь физичecкoй  кyльтypoй?

- Есть ли у вас возле дома детская площадка?

- Нравится ли вам на ней проводить свое свободное время?

Приложение 2.

БЛАНК ОТВЕТА.

Анкета

«Ваше отношение  к жизни в селе».

Цель: Выявить актуальные социологические проблемы, возникшие в селе или которым мало уделяется внимания.

1.Какие положительные аспекты в селе вы отмечаете?

___________________________________________________________________________________

2.В чем конкретно вы участвовали при благоустройстве села?

___________________________________________________________________________________

3.В чем вы видите отрицательные социальные  явления в нашем селе?

___________________________________________________________________________________

4.Какие проблемы существуют в благоустройстве социальной жизни села, и как вы предлагаете их решать?

___________________________________________________________________________________

5.Какие вопросы  необходимо, на ваш взгляд, рассмотреть первоначально?

___________________________________________________________________________________

6.Что вы предлагаете сделать для решения этих проблем? ___________________________________________________________________________________

Бланк ответа

Анкета

«Ваше отношение к досугу детей дошкольного и школьного возраста»

Предлагаем вам 10 вопросов, на каждый из которых следует ответить однозначно: «да», «нет», «иногда».

1. В селе нет мест для игр детей дошкольного возраста?____

2.Ваши дети любят кататься на качелях?________________

3.Ваши дети, дошкольники играют возле дома?__________

4. Необходима ли детская площадка в селе?______________

5. Вы думаете, чем занять ребенка?_____________________

6.Вам хотелось бы, чтобы ваш ребенок проводил больше

времени на воздухе?_______________________________

7. Меня не устраивает сегодняшняя ситуация с досугом

дошкольников и младших школьников?_______________

8.Любит ли ваш ребенок играть?_______________________

9 Моему ребенку не хватает общения с друзьями?_________

10. Скучно проводит свободное время мой ребенок? ______

Приложение 3.

Результаты анкетирования «Ваше отношение к досугу детей дошкольного и школьного возраста».

Опрошено: 40 человек

| № | Содержание вопроса | «да», % | «нет», % | «иногда», % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В селе нет мест для игр детей дошкольного возраста? | 60 | 40 | - |
| 2 | Ваши дети любят кататься на качелях? | 75 | 20 | 5 |
| 3 | Ваши дети, дошкольники играют возле дома? | 85 | 10 | 5 |
| 4 | Необходима ли детская площадка в селе? | 100 | - | - |
| 5 | Вы думаете, чем занять ребенка? | 80 | 10 | 10 |
| 6 | Вам хотелось бы, чтобы ваш ребенок проводил больше времени на воздухе? | 95 | - | 5 |
| 7 | Меня не устраивает сегодняшняя ситуация с досугом дошкольников и младших школьников | 90 | 10 | - |
| 8 | Любит ли ваш ребенок играть? | 100 | - | - |
| 9 | Моему ребенку не хватает общения с друзьями? | 70 | 20 | 10 |
| 10 | Скучно проводит свободное время мой ребенок? | 55 | 35 | 10 |

Вывод: большая часть респондентов считает, что строительство детской площадки необходимо для организации досуга и оздоровления дошкольников и школьников младшего возраста.

Приложение 4.

Результаты анкетирования «Ваше отношение к жизни в селе»

Опрошено: 40 человек

| № | Вопрос | Варианты ответов | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Какие положительные аспекты в селе вы отмечаете? | Никаких Открытие музея Строительство жилья для ветеранов Подвоз воды | 36 45 9 9 |
| 2 | В чём конкретно вы участвовали при благоустройстве села? | Благоустройство территории около дома Ремонт сельского совета Не участвовали | 9 9 82 |
| 3 | В чем вы видите отрицательные социальные явления в нашем селе? | Детский алкоголизм Не хватает учителей Рейсовый автобус Курение Наркомания Преступность Нехватка рабочих мест Медпомощь Не знаю | 42 11 9 56 30 30 9 9 27 |
| 4 | Какие проблемы существуют в благоустройстве социальной жизни села, и как вы предлагаете их решать? | Нет интереса Увеличение зарплаты Нет игровой площадки Неинформированность Не знаю | 11 9 56 12 15 |
| 5 | Какие вопросы необходимо, на ваш взгляд, рассмотреть первоначально? | Строительство больницы Организация досуга молодёжи Асфальт Детская площадка | 30 57 9 80 |
| 6 | Что вы предлагаете сделать для решения этих проблем? | Оказать помощь Ничего Не знаю Собрать всеобщее собрание | 40 12 9 39 |